## Desglose de Tareas
Sistema de venta de productos.
1. Conexión de BD
1.1 Interfaz de conexión
|  | 1.1.1 | Creación de esquema de base de datos del inicio de sesión
|  | 1.1.2 | Creación de esquema de base de datos de los productos
|  | 1.1.3 | Creación de la interfaz de inicio de sesión
|  | 1.1.4 | Creación de la interfaz de los productos
|  | 1.1.5 | Codificación de la interfaz de inicio de sesión
|  | 1.1.6 | Codificación de la interfaz de los productos
|  | 1.1.7 | Prueba de funcionamiento del inicio de sesión
|  | 1.1.8 | Prueba de funcionamiento de los productos ( Actualizar, eliminar y limpiar)
|  | 1.1.9 | Validar funcionamineto
|  | 1.1.10 | Probar conexión
|  | 1.2 | Entrega
|  | 1.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluacion
2. Funcionalidad boton agregar
2.1 BD
|  | 2.1.1 | Creacion de esquema de BD
|  | 2.1.2 | Verificacion de los datos solicitados
|  | 2.1.3 | Validacion
2.2 Conexión de interfaz con BD
|  | 2.2.1 | codificacion de conexión con BD
|  | 2.2.2 | Validacion de conexión
2.3 Codificacion de boton agregar
|  | 2.3.1 | Validacion de conexión de la base de datos
|  | 2.3.2 | Validacion de sentencia de agregado en base de datos
|  | 2.3.3 | validacion de los datos agregados
|  | 2.3.4 | Validacion de funcionalidad
|  | 2.4 | Entrega
|  | 2.4.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluación
3. Funcionalidad boton buscar
3.1 Codificación del boton buscar
|  | 3.1.1 | Validación de la sentencia Select en la base de datos
|  | 3.1.2 | Validación de que los datos buscados sean los correctos
|  | 3.1.3 | Validación de funcionalidad del boton de busqueda
|  | 3.2 | Entrega
|  | 3.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluación
4. Funcionalidad boton actualizar
4.1 Codificación del boton actualizar
|  | 4.1.1 | Comprobar funcionalidad del boton "buscar"
|  | 4.1.2 | Validación de la sentencia Update en la base de datos
|  | 4.1.3 | Validación de los datos actualizados en la base de datos
|  | 4.1.4 | Validación de funcionalidad
|  | 4.2 | Entrega
|  | 4.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluación
5. Repositorio en GitHub
| 5.1 | Crear repositorio
| 5.2 | Compartir repositorio con el compañero de equipo
| 5.3 | Compartir enlace de repositorio con el cliente
6. Funcionalidad boton eliminar
6.1 Codificación del boton eliminar
|  | 6.1.1 | Validación de la sentencia Delete en la base de datos
|  | 6.1.2 | Validación de los datos eliminados en la base de datos
|  | 6.1.3 | Validación de funcionalidad
|  | 6.2 | Entrega
|  | 6.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluación
7. Funcionalidad boton limpiar
7.1 Codficación del boton limpiar
|  | 7.1.1 | Crear la función que realizara la acción de limpiar
|  | 7.1.2 | Comprobar que el boton manda a llamar a la función
|  | 7.1.3 | Validar que la funcion limpia correctamente los campos de la interfaz
|  | 7.1.4 | Validación de funcionalidad
|  | 7.2 | Entrega
|  | 7.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluación

## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO | Sistema de productos completo con el inicio de sesión
Captura de Productos |  | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 2024-05-09 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Sistema para registrar, actualizar y eliminar productos, con un control de acceso mediante inicio de sesión
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
1899-12-31 02:24 | 1.1 Interfaz de conexión | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | No se ha iniciado
1.1.1 | Creación de esquema de base de datos del inicio de sesión | Paola Orozco Hernandez | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En progreso
1.1.2 | Creación de esquema de base de datos de los productos | Paola Orozco Hernandez | 8 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Completo
1.1.3 | Creación de la interfaz de inicio de sesión | Christian Romero de Loa | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.1.4 | Creación de la interfaz de los productos | Christian Romero de Loa | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
1.1.5 | Codificación de la interfaz de inicio de sesión | Paola Orozco Hernandez | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.6 | Codificación de la interfaz de los productos | Christian Romero de Loa | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.7 | Prueba de funcionamiento del inicio de sesión | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.8 | Prueba de funcionamiento de los productos ( Actualizar, eliminar y limpiar) | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.9 | Validar funcionamineto | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.10 | Probar conexión | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.2 | Entrega | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2 | Funcionalidad boton agregar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1 | BD | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 7 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.1 | Creación de esquema de BD | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.2 | Verificación de los datos solicitados | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.3 | Validación | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2 | Conexión de interfaz con BD | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2.1 | Codificación de conexión con la BD | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 4 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2.2 | Validación de conexión | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3 | Codificación de boton agregar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 6 |  |  |  | 100% | Completo
2.3.1 | Validación de conexión de la base de datos | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 2 |  |  |  | 100% | Completo
2.3.2 | Validación de sentencia de agregado en la base de datos | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 2 |  |  |  | 100% | Completo
2.3.3 | Validación de los datos agregados | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3.4 | Validación de funcionalidad | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
2.4 | Entrega | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  | 0 | 100% | Completo
3 | Funcionalidad boton buscar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 6 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1 | Codificación del boton buscar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.1 | Validación de la sentencia Select en la base de datos | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.2 | Validación de que los datos buscados sean los correctos | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.3 | Validación de funcionalidad del boton de busqueda | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
3.2 | Entrega | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  | 0 | 100% | En espera
3.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluación | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  | 0 | 100% | En espera
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
4 | Funcionalidad boton actualizar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 7 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1 | Codificación del boton actualizar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1.1 | Comprobar funcionalidad del boton "buscar" | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1.2 | Validación de la sentencia Update en la base de datos | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1.3 | Validación de los datos actualizados en la base de datos | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1.4 | Validación de funcionalidad | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
4.2 | Entrega | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  | 0 | 100% | Completo
4.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluación | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  | 0 | 100% | Completo
5 | Repositorio en GitHub | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 3 |  |  | 0 | 100% | Completo
5.1 | Crear repositorio | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  |  | 100% | Completo
5.2 | Compartir repositorio con el compañero de equipo | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  |  | 100% | Completo
5.3 | Compartir enlace de repositorio con el cliente | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  |  | 100% | Completo
6 | Funcionalidad boton eliminar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 6 |  |  |  | 100% | Completo
6.1 | Codificación del boton eliminar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 3 |  |  |  | 100% | Completo
6.1.1 | Validación de la sentencia Delete en la base de datos | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
6.1.2 | Validación de los datos eliminados en la base de datos | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  |  | 100% | Completo
6.1.3 | Validación de funcionalidad | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  |  | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
6.2 | Entrega | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  |  | 100% | Completo
6.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluación | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  |  | 100% | Completo
7 | Funcionalidad boton limpiar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 7 |  |  |  | 100% | Completo
7.1 | Codificación del boton limpiar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 3 |  |  |  | 100% | Completo
7.1.1 | Crear la función que realizara la acción de limpiar | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
7.1.2 | Comprobar que el boton manda a llamar a la función | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  |  | 100% | Completo
7.1.3 | Validar que la funcion limpia correctamente los campos de la interfaz | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  |  | 100% | Completo
7.1.4 | Validación de funcionalidad | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez | 1 |  |  |  | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
7.2 | Entrega | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  |  | 100% | Completo
7.2.1 | Generar visita con el cliente para entrega y evaluación | Christian Romero de Loa Paola Orozco Hernandez |  |  |  | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[7 empty] | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 0% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 50% | En progreso
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
0

## Historias de usuario
Historia de Usuario |  |  | Historia de Usuario |  |  | Historia de Usuario |  |  | Historia de Usuario |  |  | Historia de Usuario |  |  | Historia de Usuario |  |  | Historia de Usuario |  |  | Historia de Usuario |  |  | Historia de Usuario |  |  | Historia de Usuario
Número: 1 | Usuario: Administrador de bases de datos |  | Número: 2 | Usuario: Empleados y Administrativos |  | Número: 3 | Usuario: Administrador de bases de datos |  | Número: 4 | Usuario: Desarrolladores |  | Número: 5 | Usuario: Empleados y Administrativos |  | Número: 6 | Usuario: Empleados y Administrativos |  | Número: 7 | Usuario: Empleados y Administrativos |  | Número: 8 | Usuario: Cliente |  | Número: 9 | Usuario: Empleados y administrativos |  | Número: 10 | Usuario: Empleados y administrativos
Nombre historia: Creación de los esquemas de bases de datos de los productos y el inicio de sesión |  |  | Nombre historia: Creación de las interfaces para el inicio de sesión y de los productos |  |  | Nombre historia: Codificación de las interfaces de inicio de sesión y de los productos |  |  | Nombre historia: Pruebas y validaciones del sistema |  |  | Nombre historia: Implementar la funcionalidad del botón “agregar” creando la base de datos, su conexión con la interfaz y la codificación del botón |  |  | Nombre historia: Implementar la funcionalidad del botón buscar realizando toda su codificación necesaria |  |  | Nombre historia: Implementar la funcionalidad del botón actualizar realizando toda su codificación necesaria |  |  | Nombre historia: Creación del repositorio |  |  | Nombre historia: Implementar la funcionalidad del botón eliminar |  |  | Nombre historia: Implementar la funcionalidad del botón limpiar
Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo: | Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo: | Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo: | Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo: | Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo: | Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo: | Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo: | Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo: | Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo: | Prioridad en negocio: |  | Riesgo en desarrollo:
Alta |  | Alta | Alta |  | Media | Alta |  | Alta | Media |  | Baja | Alta |  | Medio | Media |  | Baja | Media |  | Baja | Baja |  | Baja | Media |  | Baja | Media |  | Baja
Puntos estimados: 5 |  | Iteración asignada: 1 | Puntos estimados: 4 |  | Iteración asignada: 1 | Puntos estimados: 6 |  | Iteración asignada: 2 | Puntos estimados: 2 |  | Iteración asignada: 0 | Puntos estimados: 5 |  | Iteración asignada: 1 | Puntos estimados: 6 |  | Iteración asignada: 1 | Puntos estimados: 7 |  | Iteración asignada: 1 | Puntos estimados: 2 |  | Iteración asignada: 0 | Puntos estimados: 6 |  | Iteración asignada: 1 | Puntos estimados: 7 |  | Iteración asignada: 1
Programador responsable: Christian Romero – Paola Orozco |  |  | Programador responsable: Christian Romero – Paola Orozco |  |  | Programador responsable: Christian Romero – Paola Orozco |  |  | Programador responsable: Christian Romero – Paola Orozco |  |  | Programador responsable: Christian Romero – Paola Orozco |  |  | Programador responsable: Christian Romero – Paola Orozco |  |  | Programador responsable: Christian Romero – Paola Orozco |  |  | Programador responsable: Christian Romero – Paola Orozco |  |  | Programador responsable: Christian Romero – Paola Orozco |  |  | Programador responsable: Christian Romero – Paola Orozco
Descripción: |  |  | Descripción: |  |  | Descripción: |  |  | Descripción: |  |  | Descripción: |  |  | Descripción: |  |  | Descripción: |  |  | Descripción: |  |  | Descripción: |  |  | Descripción:
Se crean las bases de datos respectivas para el inicio de sesión del cliente el cual requiere tener registrado los datos “usuario” y “password” ya en la base de datos para que el usuario ingresar al sistema. Y la respectiva base de datos de los productos el cual pude contener: código, nombre, descripción, precio, existencias y que se le pueda agregar una categoría, de cada respectivo producto |  |  | Se crea la interfaz para el inicio de sesión, con espacios para que el usuario ingrese su “usuario” y “password” para acceder al sistema |  |  | Codificar la interfaz del inicio de sesión, que dicho código compruebe que los datos ingresados por el usuario están ya registrados en la base de datos, para ingresar en el sistema |  |  | Se probarán tanto el inicio de sesión como el registro de los productos, tomando en cuanta que el registro debe abarcar el poder actualizar, eliminar y limpiar, obviamente también el funcionamiento de agregar o registrar el producto. Validar su funcionamiento y probar la conexión. |  |  | Se creará el esquema de base de datos verificando y validando los datos que se solicitan para agregar o registrar un producto. Se codificará la conexión de la interfaz con la base de datos y se validará su funcionamiento. Por último se realizara toda la codificación del botón para que agrega los productos y se registren en la base de datos, validando su correcto funcionamiento |  |  | Se realizará la codificación del botón buscar, en el cual se validara que la sentencia “SELECT” este hecha correctamente y cumpla su función, también se validara que los datos consultados/busacados después de utilizar el boton sean los correctos en base al producto que deseamos consultar. Finalmente se validará el funcionamiento correcto del botón buscar |  |  | Se realizará la codificación del botón actualizar, se tiene una dependecnia con el boton buscar esto es no puede actualizar sin busqueda. Después se validará que la sentencia “UPDATE” este hecha correctamente y cumpla su función y también se validará que los datos nuevos hayan sido correctamente actualizados en la base de datos. Finalmente se validará el funcionamiento correcto del botón Actualizar. |  |  | Creación del repositorio, si se cuenta con compañero de equipo se compartirá en la sección de “colaboradores”, y por último se compartirá el enlace del repositorio |  |  | Después de realizar la codificación del botón, se validará que la sentencia “Delete” este hecha correctamente y cumpla su función. También se comprobara que los datos sean verdaderamente eliminados de la base de datos. Finalmente se validara toda la codificación del botón y su correcta funcionalidad. |  |  | Para codificar la funcionalidad de este botón, primero se creará una función aparte, la cual realizará la acción de limpiar los campos de la interfaz, después en la función principal del botón limpiar, se mandará a llamar la función nueva creada anteriormente la cual corre el código necesario para limpiar los campos de la interfaz.
|  |  | Se crea la interfaz para los productos en los cuales se pude agregar, actualizar, eliminar y limpiar los datos |  |  | Codificar la interfaz de los productos, que cada botón realice su función correspondiente, entendiendo que “limpiar” es limpiar el recuadro y dejarlo vacio | [20 empty] | También validar que los campos se limpien de manera correcta en la interfaz.
[21 empty] | Observaciones: |  |  | Observaciones:
[12 empty] | Observaciones: | [14 empty] | Observaciones:
En “agregar” el usuario pude ingresar código, nombre, descripción, precio, existencias y que se le pueda agregar una categoría, de cada respectivo producto
Observaciones:
[6 empty] | Observaciones: | [8 empty] | Observaciones: |  |  | Observaciones:
Observaciones: | [14 empty] | Para que el botón buscar funcione utilizaremos como identificador el “Código” del producto, así cuando ingresamos el código del producto previamente ya agregado, al presionar el botón busca, nos arrojara los datos del producto registrado con ese “Código”
Observaciones: